## WBS
r | Công việc | Thời gian (giờ) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người thực hiện | Chi Phí (VNĐ)
1 | Hệ thống quản lý học sinh THPT Lê Quý Đôn | 362 | 2018-10-10 | 2019-01-10 |  | 186000000
2 | 1. Công tác chuẩn bị | 10 | 2018-10-10 | 2018-10-20 | Phóng, Linh, Thạnh, Trâm | 500000
3 | 1.1. Xác định mục tiêu và phạm vi | 2 | 2018-10-10 | 2018-10-12 | Đặng Xuân Phóng | 0
4 | 1.2. Lập bảng mô tả công việc | 2 | 2018-10-13 | 2018-10-13 | Hoàng Trọng Duy Linh | 0
5 | 1.3. Lập đề cương & Bảo vệ đề cương dự án | 2 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | Đặng Xuân Phóng | 0
6 | 1.4. Khảo sát sơ bộ và lập kế hoạch chi tiết | 2 | 2018-10-16 | 2018-10-19 |  | 100000
7 | 1.5. Rà soát công tác chuẩn bị & Họp khởi động dự án | 2 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | Phóng, Linh, Thạnh, Trâm | 400000
8 | 2. Phân tích | 42 | 2018-10-20 | 2018-11-14 | Đặng Xuân Phóng Đặng Thị Thi Thơ Hoàng Trọng Duy Linh | 500000
9 | 2.1. Thu thập yêu cầu | 8 | 2018-10-20 | 2018-10-22 |  | 100000
10 | 2.2. Xác định yêu cầu | 2 | 2018-10-23 | 2018-10-23 |  | 50000
11 | 2.3. Tổng hợp yêu cầu | 2 | 2018-10-24 | 2018-10-24 |  | 50000
12 | 2.4. Phân tích yêu cầu | 8 | 2018-04-26 | 2018-10-27 |  | 50000
13 | 2.5. Viết đặc tả | 8 | 2018-10-28 | 2018-10-30 |  | 50000
14 | 2.6. Rà soát khảo sát phân tích | 8 | 2018-10-30 | 2018-11-02 |  | 50000
15 | 2.7. Xác định nguồn lực | 2 | 2018-11-02 | 2018-11-05 |  | 50000
16 | 2.8. Lập kế hoạch thực hiện | 2 | 2018-11-06 | 2018-11-11 |  | 50000
17 | 2.9. Viết báo cáo phân tích | 2 | 2018-11-12 | 2018-11-14 |  | 50000
18 | 3. Phát triển hệ thống | 208 | 2018-11-14 | 2018-12-15 | Phóng, Linh, Thạnh, Trâm | 98400000
19 | 3.1. Thiết kế hệ thống tổng thể | 8 | 2018-11-14 | 2018-11-16 | Lê Thị Thảo Trâm | 800000
20 | 3.1.1. Thiết kế logic | 8 | 2018-11-14 | 2018-11-16 |  | 800000
21 | 3.2. Thiết kế chi tiết các thành phần | 116 | 2018-11-17 | 2018-11-28 | Phóng, Linh, Thạnh, Trâm | 34000000
22 | 3.2.1. Thiết kế giao diện | 24 | 2018-11-17 | 2018-12-18 | Lê Thị Thảo Trâm | 5000000
23 | 3.2.2. Trang chủ | 8
| 3.2.3.Thiết kế xử lý | 16 | 2018-11-19 | 2018-11-20 |  | 5000000
24 | 3.2.3. Chức năng | 60 | 2018-11-21 | 2018-11-28 | Phóng, Linh, Thạnh, Trâm | 20000000
25 | 3.2.3.1. Quản lý lớp | 12 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | Đặng Xuân Phóng | 6000000
26 | 3.2.3.2. Quản lý học sinh
27 | 3.2.3.3. Quản lý giáo viên
28 | 3.2.3.4. Quản lý môn | 12 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | Hoàng Trọng Duy Linh | 6000000
29 | 3.2.3.5. Quản lý điểm đạt
30 | 3.2.3.6. Tạo bảng điểm môn
31 | 3.2.3.7. Chức năng về tài khoản - mật khẩu | 12 | 2018-11-23 | 2018-11-23 |  | 4000000
32 | 3.2.3.8. Chức năng tra cứu - xem bảng điểm
33 | 3.2.3.9. Chức năng lập báo cáo | 16 | 2018-11-24 | 2018-11-25 |  | 4000000
34 | 3.2.3.9.1. Lập báo cáo môn học | 8 | 2018-11-24 | 2018-11-24 | Đặng Văn Thạnh | 2000000
35 | 3.2.3.9.2. Lập báo cáo học kỳ | 8 | 2018-11-25 | 2018-11-25 |  | 2000000
36 | 3.2.4. Hướng dẫn | 8 | 2018-11-26 | 2018-11-28 |  | 4000000
37 | 3.2.5. Liên hệ
38 | 3.2.6. Tin tức
39 | 3.3. Lập báo cáo thiết kế | 8 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | Trâm, Linh, Thạnh, Phóng | 200000
40 | 3.4. Xây dựng | 76 | 2018-11-29 | 2018-12-17 | Phóng, Linh, Thạnh, Trâm | 63400000
41 | 3.4.1. Thiết kế CSDL | 8 | 2018-11-29 | 2018-12-03 | Đặng Xuân Phóng | 15000000
42 | 3.4.1.1. Tạo sơ đồ lớp | 8 | 2018-11-29 | 2018-11-29
43 | 3.4.1.2. Tạo các bảng dữ liệu và vẽ sơ đồ DFD |  | 2018-11-30 | 2018-11-30
44 | 3.4.1.3. Tạo các ràng buộc |  | 2018-11-01 | 2018-11-01
45 | 3.4.1.4. Lập báo cáo về CSDL |  | 2018-12-02 | 03/13/2018
46 | 3.4.2. Lập trình | 68 | 2018-12-04 | 2018-12-15 | Đặng Văn Thạnh Hoàng Trọng Duy Linh | 48400000
47 | 3.4.2.1. Cài đặt môi trường | 4 | 2018-12-04 | 2018-12-04 |  | 400000
48 | 3.4.2.2. Quản trị hệ thống, xử lý chức năng | 16 | 2018-12-05 | 2018-12-09 |  | 48000000
49 | 3.4.2.2.1. Quản lý học sinh | 8 | 2018-12-05 | 2018-12-06 |  | 12000000
50 | 3.4.2.2.2. Quản lý giáo viên | 8 | 2018-11-07 | 2018-12-08 |  | 13000000
52 | 3.4.2.3.1. Quản lý môn | 8 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | Đặng Xuân Phóng | 18000000
53 | 3.4.2.3.2. Lập bảng điểm môn
54 | 3.4.2.3.3. Quản lý điểm đạt | 8 | 2018-12-11 | 2018-12-11
55 | 3.4.2.3.4. Quản lý tài khoản - mật khẩu
56 | 3.4.2.3.5. Phân công giảng dạy | 8 | 2018-12-12 | 2018-12-12
57 | 3.4.2.3.6. Lập báo cáo môn
58 | 3.4.2.3.7. Lập báo cáo tổng kết | 4 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | Hoàng Trọng Duy Linh | 5000000
59 | 3.4.2.3.8. Tra cứu - Xem bảng điểm | 4 | 2018-12-14 | 2018-12-14
63 | 4. Kiểm thử | 52 | 2018-12-18 | 2018-12-27 | Lê Thị Thảo Trâm | 15000000
64 | 4.1. Lập kế hoạch test | 2 | 2018-12-18 | 2018-12-18 |  | 1000000
65 | 4.2. Viết test case theo yêu cầu | 2 | 2018-12-19 | 2018-12-19 |  | 1000000
66 | 4.3. Test tổng thể | 16 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | Trâm, Linh, Thạnh | 12000000
67 | 4.4. Test từng thành phần | 16 | 2018-12-21 | 2018-12-21
68 | 4.5. Test sự hài lòng của giáo viên | 8 | 2018-12-22 | 2018-12-23
69 | 4.6. Báo cáo quá trình kiểm thử | 8 | 2018-12-24 | 2018-12-27 | Lê Thị Thảo Trâm | 1000000
70 | 5. Nghiệm thu | 40 | 2018-12-27 | 2018-01-06 | Hoàng Trọng Duy Linh Đặng Xuân Phóng Đặng Văn Thạnh | 6000000
71 | 5.1. Lắp đặt phần cứng | 8 | 2018-12-27 | 2018-12-29 |  | 2000000
72 | 5.2. Cài đặt phần mềm | 8 | 2018-12-30 | 2019-12-31 |  | 2000000
73 | 5.3. Đưa vào hoạt động | 8 | 2019-01-02 | 2019-01-02 |  | 0
74 | 5.4. Sửa lỗi phát sinh | 8 | 2019-01-03 | 2019-01-03 |  | 2000000
75 | 5.5. Lập báo cáo nghiệm thu | 8 | 2019-01-04 | 2019-01-05 |  | 0
76 | 6. Chuyển giao | 10 | 2019-01-05 | 2019-01-09 | Đặng Xuân Phóng Đặng Thị Thi Thơ | 2000000
77 | 6.1. Viết tài liệu hướng dẫn | 2 | 2019-01-05 | 2019-01-06 |  | 0
78 | 6.2. Đào tạo | 8 | 2019-01-07 | 2019-01-09 |  | 2000000
79 | 7. Bảo trì | 0 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | Đặng Văn Thạnh | 0
80 | 7.1. Bảo hành định kỳ | 0 | 2019-01-10 | 2019-01-10 |  | 0
81 | 7.2. Nâng cấp chương trình khi có phiên bản mới | 0 | 2019-01-10 | 2019-01-10 |  | 0
82 | 8. Hỗ trợ | 0 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | Đặng Xuân Phóng Hoàng Trọng Duy Linh Đặng Thị Thi Thơ | 0